## Plan1
PLANO DE AÇÃO 2023
Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.3 | Projeto | 5W | [5 empty] | 2H |  | STATUS | EVIDÊNCIAS
|  | O Quê ? (What) | Por quê ?(Why) | Onde ? (Where) | Quem ? (Who) | Quando ? (When) |  | Como ? (How) | Quanto ? (How Much)
[6 empty] | Início | Fim
ADMINISTRATIVA Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais. | ARQUIVO DIGITAL | Digitalizar Processos | Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online. | ARQUIVO | DAM | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Contratação de empresa especializada para execução | 150000
| CAPACITAÇÃO | Comprovar trimestral de capacitação dos servidores das áreas de finanças, contabilidade, controle, almoxarifado, patrimônio e semestral para os demais servidores. | Os servidores devem apresentar o certificado de participação em cursos, seminários, palestras, pós graduações de áreas pertinentes ao trabalho desenvolvido por ele no IBASMA. Assim como atender a solicitação de capacitação especifica realizada por superior (em caso de capacitação gratuita ou custeada pelo IBASMA). | IBASMA / Internet / Locais externos | DAFIN | Sob demanda |  | Comprovar trimestral de capacitação dos servidores das áreas de finanças, contabilidade, controle, almoxarifado, patrimônio e semestral para os demais servidores. | 30000
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Aprimorar processos de Compras e Licitações e implantação do Pregão Eletrônico | Adequação legal à Lei 14.133/2021 | DAM / EQUIPE DE PREGÃO | AXEC | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Implantar Pregão Eletrônico e Contratação Direta Lei 14.133/2021 | 15000
|  | Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes | A reunião trimestral pode ser realizada por áreas (administrativo financeiro /previdenciário/ jurídico) e seria o momento onde o gestor, a diretoria e a superintendência dariam feedbacks aos servidores subordinados (de acordo com organograma) quanto ao andamento dos trabalhos dos setores, assim como desenvolvimento de cada servidor, caso necessário. A assessoria de controle Interno deve acompanhar as reuniões para elaboração de relatórios de auditoria interna operacional. Entende-se que a Auditoria Operacional é o processo de avaliação do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva, inevitavelmente, à apresentação de recomendações destinadas a melhorar o desempenho e a aumentar o êxito. | IBASMA | DIREX | Trimestral |  | Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes | 0
|  | Veículo Palio | Veículo depreciado, demandando considerável valor de manutenção preventiva e corretiva. O Instituto possui um outro veículo mais novo. | IBASMA | COMISSÃO DE DESFAZIMENTO | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  | -
| MELHORIA AMBIENTE DE TRABALHO | Identificação visual dos servidores através de crachás e/ou uniforme. | O uniforme facilita a identificação do servidor, evita variações de estilos e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade. | IBASMA | DAFIN | 2023-01-02 | 31/06/2023 | Registrar o quantitativo de uniformes a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra. | 30000
| MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS | Adquirir cadeiras ergonômicas | O uso de cadeiras ergonômicas traz maior proteção às estruturas osteomusculares, o que evita dores, doenças crônicas e perda de produtividade no ambiente organizacional. A NBR 13962 diz respeito à ergonomia e determina que o móvel seja projetado com o conforto necessário para a jornada profissional de 8 horas trabalhadas. É fundamental que o usuário consiga manter a postura adequada, bem como a posição certa dos braços e uma distância segura da mesa. Essa ergonomia promove o conforto necessário para todo o período de trabalho. | IBASMA | DAFIN | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Inventariar cadeiras existentes, registrar o quantitativo de cadeiras a serem adquiridas, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra. | 25000
|  | Construir Auditório - Estruturar adequadamente a sede do instituto , para um melhor recepcionamento dos beneficiários do IBASMA. | Trazer conforto e acessibilidade na execução das ações educativas dispensadas aos inativos e ativos do IBASMA. | IBASMA | DIREX | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Contratação de empresa especializada para execução da obra. Contratação de empresa(s) para fornecimento dos mobiliários, equipamentos, acessórios pertinentes ao auditório. | 120000
|  | Reforma do telhado do prédio sede do IBASMA | As telhas atuais são de modelos antigos, as quais apresentam desgastes devido as intempéries causando deslocamentos podendo causar infiltrações na laje ou até em caso extremo algum acidente. | IBASMA | DIREX | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Contratação de empresa especializada para execução da obra. | 100000
|  | Instalação de energia solar no prédio sede do IBASMA | Após a reforma do telhado, o prédio do IBASMA estará apto a receber a instalação de placas solares para geração de energia elétrica limpa e sustentável trazendo economia no custo com energia elétrica. | IBASMA | DIREX | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação do sistema de geração de energia solar. | 250000
| MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS | Programa PARCEIROS IBASMA | Fomentar programa, ampliando a rede de credenciados para beneficiar a beneficiários do Instituto | MUNICÍPIO | DAFIN | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contatar comerciantes e credenciar junto ao Instituto para que possa ofertar produtos e/ou serviços com preços diferenciados aos beneficiários | 0
ARRECADAÇÃO Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração. | CONTROLE DAS RECEITAS | Aprimorar controles | Dar mais eficiência e integridade as informações provenientes das receitas previdenciárias | IBASMA | DCR | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Criar planilhas de controle mais eficazes, criar termo de cooperação com a Secretaria de Administração para que todos os ofícios de cessão de servidores para outro município sejam encaminhados ao IBASMA. | 0
ATENDIMENTO Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, ouvidoria. | MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS | Reduzir o tempo de resposta | Prestar serviço de qualidade com tempo de resposta definido em até 2h após o recebimento do comunicado. | IBASMA | ATENDIMENTO / OUVIDORIA | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Monitorar a caixa de entrada do correio eletrônico frequentemente e atender as ligações telefônicas em até três toques | 0
|  | IBASMA PRESENTE | Aproximar os servidores, a fim de intensificar e elevar o conhecimento previdenciário | DBE | DIREX | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Realizar visitas presenciais em locais de trabalho, transmitindo aos segurados as informações e ações promovidas pelo IBASMA. Aquisição veículo tipo furgão, com equipamentos e acessórios para atendimento aos beneficiários. | 300000
ATUARIAL Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial. | GESTÃO ATUARIAL | Elaborar relatórios Atuariais | Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial. | DIREX / CONSULTORIA ATUARIAL | CONSULTORIA ATUARIAL | Junho |  | Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial parar elaboração dos relatórios em questão. | 0
BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento. | MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS | Reduzir prazo de concessão do benefício | Prestar serviços em menor tempo aos servidores e dependentes | SUPREV / DBE | PMA/SUPREV/DBE | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Criar termo de cooperação com as secretarias para que forneçam os dados para concessão de benefícios com maior celeridade | 0
| INTEGRIDADE BASE CADASTRAL | Prova de vida Anual | Evitar pagamento de benefícios à falecidos | IBASMA | AXEC | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Utilizar do sistema de gestão previdenciária para realização da prova de vida | 0
| INTEGRIDADE BASE CADASTRAL | Recadastramento servidores Ativos e Inativos | Exigência legal | IBASMA | SUPREV | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Contratação de empresa especializada em realização de Censo Previdenciário | 200000
COMPREV Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV. | GOVERNANÇA CORPORATIVA | Cadastrar 100% dos requerimentos em 30 dias após a homologação do TCE-RJ | Garantir que os recursos sejam compensados ao IBASMA | PROJETOS PREVIDENCIÁRIOS | COMPREV | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Enviar Ofícios de ao Executivo solicitando a regularização para recebimentos dos valores devidos | 0
FINANCEIRA Tesouraria, orçamento, contabilidade geral. | MELHORIA TECNOLÓGICA | Aquisição e instalação de monitores adicionais na Administração, Tesouraria, Controle de Receitas, Contabilidade e Controle Interno | O uso de 2 monitores permite que os usuários tenham bastante facilidade em executar várias tarefas num mesmo momento, possibilita a participação em conferência on line enquanto abrem documentos e acessam planilhas com dados relevantes, permite a análise de dois documentos sem a necessidade de impressão, além do comprovado aumento de produtividade e performance em até 40%, segundo pesquisas. | DAFIN/ ASTECOIN / DCO / DFI / DCR | CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2023-01-04 | 2023-02-28 | Inventariar computadores, registrar o quantitativo de monitores e placas (caso necessário) a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra. | 20000
INVESTIMENTOS Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras. | GESTÃO DOS RECURSOS | Contratar o estudo do Asset Liability Management – ALM (gerenciamento de ativos e passivos) | Auxiliar na análise da gestão dos recursos trazendo elementos para melhoria dos investimentos | COMINV | DIREX | 2023-03-08 | 2023-04-28 | Contratação de empresa especializada para realização do estudo de ALM. | 20000
JURÍDICA Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e cumprimento de decisões judiciais. | GOVERNANÇA CORPORATIVA | Criar ferramenta de controle para obtenção de indicador de prazo quantidade de processos autuados | A criação de indicadores é importante para dimensionar os trabalhos realizados pelas áreas, e identificar possíveis falhas e propor as melhorias. | JURÍDICA | JURÍDICA | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Criação de Planilhas ou Extração de Relatórios com indicadores dos processos autuados pelo Jurídico | 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados. | MELHORIA TECNOLÓGICA | Garantir integridade do ambiente de tecnologia da informação | Realizar as cópias de segurança, e garantir que em caso de necessidade a recuperação dos dados | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Criar e executar rotinas periódicas de restauração das cópias de segurança | 0
|  | Regularização das licenças de software | Alguns computadores não possuem licença original | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contratação de empresa para fornecimento das licenças originais. Substituição do Office pelo LibreOffice e regularização do windows. | 20000