## Plan1
PLANO DE AÇÃO 2024
Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.3	Projeto	5W					2H		STATUS	OBSERVAÇÃO
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)
					Início	Fim
ADMINISTRATIVA / Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.	ARQUIVO DIGITAL	Digitalizar Processos	Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online.	ARQUIVO	DAM	2/1/2024	29/12/2024	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para execução	R$ 150.000,00		A contratação de empresa especializada não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.
	CAPACITAÇÃO	Comprovar trimestral de capacitação dos servidores das áreas de finanças, contabilidade, controle, almoxarifado, patrimônio e semestral para os demais servidores.	Os servidores devem apresentar o certificado de participação em cursos, seminários, palestras, pós graduações de áreas pertinentes ao trabalho desenvolvido por ele no IBASMA. Assim como atender a solicitação de capacitação especifica realizada por superior (em caso de capacitação gratuita ou custeada pelo IBASMA).	IBASMA / Internet / Locais externos	DAFIN	Sob demanda		Comprovar trimestral de capacitação dos servidores das áreas de finanças, contabilidade, controle, almoxarifado, patrimônio e semestral para os demais servidores.	R$ 30.000,00		O item foi atendido no exercício de 2023 e continuará sendo aplicado em 2024.
	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Aprimorar processos de Compras e Licitações e implantação do Pregão Eletrônico	Adequação legal à Lei 14.133/2021	DAM / EQUIPE DE PREGÃO	AXEC	2/1/2024	31/12/2024	Implantar Pregão Eletrônico e Contratação Direta Lei 14.133/2021	R$ 15.000,00
		Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	A reunião trimestral pode ser realizada por áreas (administrativo financeiro /previdenciário/ jurídico) e seria o momento onde o gestor, a diretoria e a superintendência dariam feedbacks aos servidores subordinados (de acordo com organograma) quanto ao andamento dos trabalhos dos setores, assim como desenvolvimento de cada servidor, caso necessário. A assessoria de controle Interno deve acompanhar as reuniões para elaboração de relatórios de auditoria interna operacional. Entende-se que a Auditoria Operacional é o processo de avaliação do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva, inevitavelmente, à apresentação de recomendações destinadas a melhorar o desempenho e a aumentar o êxito.	IBASMA	DIREX	Trimestral		Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	R$ 0,00		O item foi atendido de acordo com a demanda do Instituto em 2023.
		Veículo Palio	Veículo depreciado, demandando considerável valor de manutenção preventiva e corretiva. O Instituto possui um outro veículo mais novo.	IBASMA	COMISSÃO DE DESFAZIMENTO	2/1/2024	31/3/2024		-		No período de abril à setembro de 2023, o Instituto ficou sem servidor capacitado para exercer a atividade de pregoeiro. Por esse motivo a demanda será atendida em 2024.
	MELHORIA AMBIENTE DE TRABALHO	Identificação visual dos servidores através de crachás e/ou uniforme.	O uniforme facilita a identificação do servidor, evita variações de estilos e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade.	IBASMA	DAFIN	2/1/2024	31/06/2024	Registrar o quantitativo de uniformes a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 30.000,00		A contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de uniformes não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.
	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	Adquirir cadeiras ergonômicas	O uso de cadeiras ergonômicas traz maior proteção às estruturas osteomusculares, o que evita dores, doenças crônicas e perda de produtividade no ambiente organizacional. / A NBR 13962 diz respeito à ergonomia e determina que o móvel seja projetado com o conforto necessário para a jornada profissional de 8 horas trabalhadas. / É fundamental que o usuário consiga manter a postura adequada, bem como a posição certa dos braços e uma distância segura da mesa. / Essa ergonomia promove o conforto necessário para todo o período de trabalho.	IBASMA	DAFIN	2/1/2024	31/3/2024	Inventariar cadeiras existentes, registrar o quantitativo de cadeiras a serem adquiridas, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 25.000,00		A demanda foi atendida parcialmente, por esse motivo permanecerá no plano para o exercício de 2024.
		Construir Auditório - Estruturar adequadamente a sede do instituto , para um melhor recepcionamento dos beneficiários do IBASMA.	Trazer conforto e acessibilidade na execução das ações educativas dispensadas aos inativos e ativos do IBASMA.	IBASMA	DIREX	2/1/2024	31/12/2024	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para execução da obra. / Contratação de empresa(s) para fornecimento dos mobiliários, equipamentos, acessórios pertinentes ao auditório.	R$ 120.000,00		Demanda em Andamento.
		Reforma do telhado do prédio sede do IBASMA	As telhas atuais são de modelos antigos, as quais apresentam desgastes devido as intempéries causando deslocamentos podendo causar infiltrações na laje ou até em caso extremo algum acidente.	IBASMA	DIREX	2/1/2024	31/12/2024	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para execução da obra.	R$ 100.000,00		Demanda em Andamento.
		Instalação de energia solar no prédio sede do IBASMA	Após a reforma do telhado, o prédio do IBASMA estará apto a receber a instalação de placas solares para geração de energia elétrica limpa e sustentável trazendo economia no custo com energia elétrica.	IBASMA	DIREX	2/1/2024	31/12/2024	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação do sistema de geração de energia solar.	R$ 250.000,00		Demanda em Andamento.
	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS	Programa PARCEIROS IBASMA	Fomentar programa, ampliando a rede de credenciados para beneficiar a beneficiários do Instituto	MUNICÍPIO	DAFIN	2/1/2024	31/12/2024	Contatar comerciantes e credenciar junto ao Instituto para que possa ofertar produtos e/ou serviços com preços diferenciados aos beneficiários	R$ 0,00		Demanda em Andamento.
		IBASMA PRESENTE	Aproximar os servidores, a fim de intensificar e elevar o conhecimento previdenciário	DBE	DIREX	2/1/2024	31/12/2024	Realizar visitas presenciais em locais de trabalho, transmitindo aos segurados as informações e ações promovidas pelo IBASMA. / Aquisição veículo tipo furgão, com equipamentos e acessórios para atendimento aos beneficiários.	R$ 300.000,00		A aquisição de veículo não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.
ATUARIAL / Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.	GESTÃO ATUARIAL	Elaborar relatórios Atuariais	Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial.	DIREX / CONSULTORIA ATUARIAL	CONSULTORIA ATUARIAL	02/01/24	31/12/24	Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial parar elaboração dos relatórios em questão.	R$ 0,00		Demanda atendida no exercício de 2023, o itém permanecerá para 2024, uma vez que ex a necessidade de Estudos de Avaliação Atuarial é anual.
BENEFÍCIOS / Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS	Reduzir prazo de concessão do benefício	Prestar serviços em menor tempo aos servidores e dependentes	SUPREV / DBE	PMA/SUPREV/DBE	2/1/2024	31/12/2024	Criar termo de cooperação com as secretarias para que forneçam os dados para concessão de benefícios com maior celeridade	R$ 0,00		Demanda em Andamento.
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Prova de vida Anual	Evitar pagamento de benefícios à falecidos	IBASMA	AXEC	2/1/2024	29/12/2024	Utilizar do sistema de gestão previdenciária para realização da prova de vida	R$ 0,00		Demanda em Andamento. (Precisa ser realizada anualmente.)
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Recadastramento servidores Ativos e Inativos	Exigência legal	IBASMA	SUPREV	3/4/2024	30/11/2024	Contratação de empresa especializada em realização de Censo Previdenciário	R$ 200.000,00		A demanda será atendida no exercício de 2024.
COMPREV / Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Cadastrar 100% dos requerimentos em 30 dias após a homologação do TCE-RJ	Garantir que os recursos sejam compensados ao IBASMA	PROJETOS PREVIDENCIÁRIOS	COMPREV	2/1/2024	29/12/2024	Enviar Ofícios de ao Executivo solicitando a regularização para recebimentos dos valores devidos	R$ 0,00		Os ofícios são enviados mensalmente e a demanda continuará no plano, pois ainda não foi atendida.
FINANCEIRA / Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Aquisição e instalação de monitores adicionais na Administração, Tesouraria, Controle de Receitas, Contabilidade e Controle Interno	O uso de 2 monitores permite que os usuários tenham bastante facilidade em executar várias tarefas num mesmo momento, possibilita a participação em conferência on line enquanto abrem documentos e acessam planilhas com dados relevantes, permite a análise de dois documentos sem a necessidade de impressão, além do comprovado aumento de produtividade e performance em até 40%, segundo pesquisas.	DAFIN/ ASTECOIN / DCO / DFI / DCR	CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4/1/2024	28/2/2024	Inventariar computadores, registrar o quantitativo de monitores e placas (caso necessário) a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 20.000,00		A aquisição de monitores não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.
INVESTIMENTOS / Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras.	GESTÃO DOS RECURSOS	Contratar o estudo do Asset Liability Management – ALM / (gerenciamento de ativos e / passivos)	Auxiliar na análise da gestão dos recursos trazendo elementos para melhoria dos investimentos	COMINV	DIREX	8/3/2024	28/4/2024	Contratação de empresa especializada para realização do estudo de ALM.	R$ 20.000,00		A contratação de empresa especializada não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.
JURÍDICA / Pareceres em processos de contratação, processos de concessão de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos judiciais e cumprimento de decisões judiciais.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Criar ferramenta de controle para obtenção de indicador de prazo quantidade de processos autuados	A criação de indicadores é importante para dimensionar os trabalhos realizados pelas áreas, e identificar possíveis falhas e propor as melhorias.	JURÍDICA	JURÍDICA	2/1/2024	31/12/2024	Criação de Planilhas ou Extração de Relatórios com indicadores dos processos autuados pelo Jurídico	R$ 0,00		A Procuradoria Jurídica elabora relatório mensal com os indicadores.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Garantir integridade do ambiente de tecnologia da informação	Realizar as cópias de segurança, e garantir que em caso de necessidade a recuperação dos dados	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2024	31/12/2024	Criar e executar rotinas periódicas de restauração das cópias de segurança	R$ 0,00		Item atendido com a contratação de empresa especializada (Proc. Adm. nº 364/2023).
		Regularização das licenças de software	Alguns computadores não possuem licença original	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2024	31/12/2024	Contratação de empresa para fornecimento das licenças originais. Substituição do Office pelo LibreOffice e regularização do windows.	R$ 20.000,00		A aquisição das licenças não foi possível por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2023.