## Plan1
PLANO DE AÇÃO 2024
Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.3	Projeto	5W					2H		STATUS	OBSERVAÇÃO
		O Quê ? (What)	Por quê ?(Why)	Onde ? (Where)	Quem ? (Who)	Quando ? (When)		Como ? (How)	Quanto ? (How Much)
					Início	Fim
ADMINISTRATIVA / Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais.	ARQUIVO DIGITAL	Digitalizar Processos	Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online.	ARQUIVO	DAM	2/1/2025	29/12/2025	Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para execução	R$ 150.000,00		A contratação de empresa especializada não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2024, assim como a fase de adaptação a NLLC nº 14.133/2021.
	CAPACITAÇÃO	Comprovar semestralmente a capacitação de todos os servidores.	Os servidores devem apresentar o certificado de participação em cursos, seminários, palestras, pós graduações de áreas pertinentes ao trabalho desenvolvido por ele no IBASMA. Assim como atender a solicitação de capacitação especifica realizada por superior (em caso de capacitação gratuita ou custeada pelo IBASMA).	IBASMA / Internet / Locais externos	DAFIN	Sob demanda		Comprovar semestralmente a capacitação dos servidores.	R$ 30.000,00		O item foi atendido no exercício de 2024 e continuará sendo aplicado em 2025.
	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Aprimorar processos de Compras e Licitações e implantação do Pregão Eletrônico	Adequação legal à Lei 14.133/2021	DAM / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / EQUIPE DE CONTRATAÇÃO	AXEC	2/1/2025	31/12/2025	Implantar Pregão Eletrônico e Contratação Direta Lei 14.133/2021	R$ 24.000,00		No exercício de 2024 foi contratada a empresa Route Consultoria, para orientação e auxílio da implementação da NLLC nº 14.133/2021. E permanecerá no Plano de Ação para o exercício de 2025.
		Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	A reunião trimestral pode ser realizada por áreas (administrativo financeiro /previdenciário/ jurídico) e seria o momento onde o gestor, a diretoria e a superintendência dariam feedbacks aos servidores subordinados (de acordo com organograma) quanto ao andamento dos trabalhos dos setores, assim como desenvolvimento de cada servidor, caso necessário.	IBASMA	DIREX	Trimestral		Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes	R$ 0,00		O item foi atendido no exercício de 2024 e continuará sendo aplicado em 2025.
		Veículo Palio	Veículo depreciado, demandando considerável valor de manutenção preventiva e corretiva. O Instituto possui um outro veículo mais novo.	IBASMA	COMISSÃO DE DESFAZIMENTO	2/1/2025	31/12/2025		-		O leilão do veículo não foi realizado por conta da adaptação dos servidores a NLLC nº 14.133/2021, uma vez que IBASMA tem um quadro reduzido de servidores, e também por conta do período eleitoral no exercício de 2024, o qual existem algumas vedações.
	MELHORIA AMBIENTE DE TRABALHO	Identificação visual dos servidores através de crachás e/ou uniforme.	O uniforme facilita a identificação do servidor, evita variações de estilos e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade.	IBASMA	DAFIN	2/1/2025	31/12/2025	Registrar o quantitativo de uniformes a serem adquiridos, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 30.000,00		A contratação de empresa especializada não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2024, assim como a fase de adaptação a NLLC nº 14.133/2021.
	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	Adquirir cadeiras ergonômicas	O uso de cadeiras ergonômicas traz maior proteção às estruturas osteo musculares, o que evita dores, doenças crônicas e perda de produtividade no ambiente organizacional. / A NBR 13962 diz respeito à ergonomia e determina que o móvel seja projetado com o conforto necessário para a jornada profissional de 8 horas trabalhadas. / É fundamental que o usuário consiga manter a postura adequada, bem como a posição certa dos braços e uma distância segura da mesa. / Essa ergonomia promove o conforto necessário para todo o período de trabalho.	IBASMA	DAFIN	2/1/2025	31/12/2025	Inventariar cadeiras existentes, registrar o quantitativo de cadeiras a serem adquiridas, definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 25.000,00		A demanda foi atendida parcialmente, o IBASMA adquiriu 08 cadeiras, no entanto ainda existe a necessidade de comprar mais cadeiras, por esse motivo permanecerá no plano para o exercício de 2025.
		Construção de Auditório - Estruturar adequadamente a sede do instituto , para um melhor recepcionamento dos beneficiários do IBASMA. Reforma do telhado do prédio sede do IBASMA. Instalação de energia solar no prédio sede do IBASMA	O auditório trará conforto e acessibilidade na execução das ações educativas dispensadas aos inativos e ativos do IBASMA. Quanto ao telhado, as telhas atuais são de modelos antigos, as quais apresentam desgastes devido as intempéries causando deslocamentos podendo causar infiltrações na laje ou até em caso extremo algum acidente. E após a reforma do telhado, o prédio do IBASMA estará apto a receber a instalação de placas solares para geração de energia elétrica limpa e sustentável trazendo economia no custo com energia elétrica.	IBASMA	DIREX	2/1/2025	31/12/2025	Contratação de empresa especializada para adequação do projeto básico. / Contratação de empresa especializada para execução da obra. / Contratação de empresa(s) para fornecimento dos mobiliários, equipamentos, acessórios pertinentes ao auditório.	R$ 500.000,00		A demanda em andamento.
	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS	Programa PARCEIROS IBASMA	Fomentar programa, ampliando a rede de credenciados para beneficiar a beneficiários do Instituto	MUNICÍPIO	DAFIN	2/1/2025	31/12/2025	Contatar comerciantes e credenciar junto ao Instituto para que possa ofertar produtos e/ou serviços com preços diferenciados aos beneficiários	R$ 0,00		Demanda em Andamento.
	?????	IBASMA PRESENTE	Aproximar os servidores, a fim de intensificar e elevar o conhecimento previdenciário	DBE	DIREX	2/1/2025	2/1/2025	Realizar visitas presenciais em locais de trabalho, transmitindo aos segurados as informações e ações promovidas pelo IBASMA. / Aquisição veículo tipo furgão, com equipamentos e acessórios para atendimento aos beneficiários.	R$ 300.000,00		A aquisição de veículo não foi realizada por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2024.
ATUARIAL / Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial.	GESTÃO ATUARIAL	Elaborar relatórios Atuariais	Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial.	DIREX / CONSULTORIA ATUARIAL	CONSULTORIA ATUARIAL	02/01/25	31/12/25	Empresa especializada contratada em Consultoria Atuarial parar elaboração dos relatórios em questão.	R$ 16.800,00		Demanda atendida no exercício de 2024, o item permanecerá para 2025, uma vez que a necessidade de Estudos de Avaliação Atuarial é anual.
BENEFÍCIOS / Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento.	MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS	Reduzir prazo de concessão do benefício	Prestar serviços em menor tempo aos servidores e dependentes	SUPREV / DBE	PMA/SUPREV/DBE	2/1/2025	31/12/2025	Intensificar ações de cooperação com as secretarias para que forneçam os dados para concessão de benefícios com maior celeridade	R$ 0,00		Demanda em Andamento.
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Prova de vida Anual	Evitar pagamento de benefícios à falecidos	IBASMA	AXEC	2/1/2025	29/12/2025	Utilizar do sistema de gestão previdenciária para realização da prova de vida	R$ 0,00		A Prova de Vida foi realizada no exercício de 2024, mas continuará no Plano de Ação, pois precisa ser realizada. (Precisa ser realizada anualmente.)
	INTEGRIDADE BASE CADASTRAL	Recadastramento servidores Ativos e Inativos	Exigência legal	IBASMA	SUPREV	1/4/2025	30/11/2025	Contratação de empresa especializada em realização de Censo Previdenciário	R$ 400.000,00		Demanda em Andamento, Proc. Admin. nº 347/2024.
COMPREV / Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV.	GOVERNANÇA CORPORATIVA	Cadastrar 100% dos requerimentos em 30 dias após a homologação do TCE-RJ	Garantir que os recursos sejam compensados ao IBASMA	PROJETOS PREVIDENCIÁRIOS	COMPREV	2/1/2025	29/12/2025	Enviar Ofícios de ao Executivo solicitando a regularização para recebimentos dos valores devidos	R$ 0,00		Os ofícios são enviados mensalmente e a demanda continuará no plano, pois é uma atividade contínua.
FINANCEIRA / Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.	MELHORIA TECNOLÓGICA	Aquisição e instalação de 8 novos computadores e de 8 monitores adicionais ou UltraWides em setores específicos.	O uso de 2 monitores permite que os usuários tenham bastante facilidade em executar várias tarefas em um mesmo momento, possibilita a participação em conferência on line enquanto abrem documentos e acessam planilhas com dados relevantes, permite a análise de dois documentos sem a necessidade de impressão, além do comprovado aumento de produtividade e performance em até 40%, segundo pesquisas.	DAFIN/ ASTECOIN / DCO / DFI / DCR	CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2025	31/12/2025	Definir especificações técnicas, elaborar termo de referência e abrir processo requerendo a compra.	R$ 35.000,00		A aquisição de computadores e monitores não foi realizada no exercício de 2024 por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2024, assim como a fase de adaptação a NLLC nº 14.133/2021.
IMPRESSORA	MELHORIA TECNOLÓGICA	Contratar empresa especializada em manutenção e fornecimento de suprimentos para as impressoras do IBASMA.	O bom funcionamento das impressoras é essencial para o bom andamento do trabalho administrativo e atendimento ao público.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2025	31/12/2025	Contratar empresa especializada em manutenção e fornecimento de suprimentos para as impressoras.	R$ 18.000,00
PROGRAMA PAPEL ZERO		Modernização com recursos tecnológicos para maximizar o uso dos recursos humanos e materiais nas atividades do IBASMA, aprimorando a satisfação dos serviços e a preservação do meio ambiente.	Agilidade e transparência na tramitação dos processos administrativos, além da economia de papel.	IBASMA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2025	31/12/2025	Contratar empresa especializada para implantação de processos administrativos eletrônicos.	R$ 100.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de informática e das bases de dados.		Regularização das licenças de software	Alguns computadores não possuem licença original	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2/1/2025	31/12/2025	Contratação de empresa para fornecimento das licenças originais. Substituição do Office pelo LibreOffice e regularização do windows.	R$ 20.000,00		A aquisição das licenças não foi realizada no exercício de 2024 por conta do impacto do PIS/PASEP (1% sobre o total da receita) no Orçamento do exercício de 2024, assim como a fase de adaptação a NLLC nº 14.133/2021.