## Plan1
PLANO DE AÇÃO 2026
Grande Área - Manual Pró-Gestão RPPS v. 3.6 | Projeto | 5W | [5 empty] | 2H |  | STATUS | OBSERVAÇÃO
|  | O Quê ? (What) | Por quê ?(Why) | Onde ? (Where) | Quem ? (Who) | Quando ? (When) |  | Como ? (How) | Quanto ? (How Much)
[6 empty] | Início | Fim
ADMINISTRATIVA Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imóveis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo geral, serviços gerais. | ARQUIVO DIGITAL | Digitalizar Processos | Contingência do armazenamento dos processos físicos de forma digital, e consulta online. | ARQUIVO | DAM | 2026-01-02 | 2026-12-29 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 180000
| CAPACITAÇÃO | Comprovar a capacitação dos servidores. | Os servidores devem apresentar o certificado de participação em cursos, seminários, palestras, pós graduações de áreas pertinentes ao trabalho desenvolvido por ele no IBASMA. Assim como atender a solicitação de capacitação especifica realizada por superior (em caso de capacitação gratuita ou custeada pelo IBASMA). | IBASMA / Internet / Locais externos | DAFIN | Sob demanda |  | Comprovar semestralmente a capacitação dos servidores, conselheiros e diretoria executiva. | 3000 | Regular | O item foi atendido no exercício de 2025 e continuará sendo aplicado em 2026, respeitando as normas legais atinentes.
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Realizar reuniões de feedback e alinhamento de equipes | A reunião trimestral pode ser realizada por áreas (administrativo financeiro /previdenciário/ jurídico) e seria o momento onde o gestor, a diretoria e a superintendência dariam feedbacks aos servidores subordinados (de acordo com organograma) quanto ao andamento dos trabalhos dos setores, assim como desenvolvimento de cada servidor, caso necessário. | IBASMA | DIREX | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Realizar reuniões trimestrais de feedback e alinhamento de equipes | 0 | Regular | O item foi atendido no exercício de 2025 e continuará sendo aplicado em 2026.
|  | Veículo Palio | Veículo depreciado, demandando considerável valor de manutenção preventiva e corretiva. O Instituto possui um outro veículo mais novo. | IBASMA | COMISSÃO DE DESFAZIMENTO | 2025-02-01 | 2026-12-31 | Realização de procedimento licitatório na modalidade leilão. | 0 |  | Devido aos procedimentos legais necessários para a realização do leilão do veículo, o mesmo ainda não pode ser realizado. Processo administrativo tramitando do DETRAN/RJ.
| MELHORIA AMBIENTE DE TRABALHO | Identificação visual dos servidores através de crachás e/ou uniforme. | O uniforme facilita a identificação do servidor, evita variações de estilos e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade. | IBASMA | DAFIN | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 10000
| MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS | Adquirir cadeiras ergonômicas | O uso de cadeiras ergonômicas traz maior proteção às estruturas osteo musculares, o que evita dores, doenças crônicas e perda de produtividade no ambiente organizacional. A NBR 13962 diz respeito à ergonomia e determina que o móvel seja projetado com o conforto necessário para a jornada profissional de 8 horas trabalhadas. É fundamental que o usuário consiga manter a postura adequada, bem como a posição certa dos braços e uma distância segura da mesa. Essa ergonomia promove o conforto necessário para todo o período de trabalho. | IBASMA | DAFIN | 2025-01-01 | 2026-04-30 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 25000 |  | A demanda foi atendida parcialmente no ano de 2025, o IBASMA adquiriu 08 cadeiras, no entanto ainda existe a necessidade de comprar mais cadeiras, por esse motivo permanecerá no plano para o exercício de 2026.
|  | Construção de Auditório - Estruturar adequadamente a sede do instituto , para um melhor recepcionamento dos beneficiários do IBASMA. Reforma do telhado do prédio sede do IBASMA. Instalação de energia solar no prédio sede do IBASMA | O auditório trará conforto e acessibilidade na execução das ações educativas dispensadas aos inativos e ativos do IBASMA. Quanto ao telhado, as telhas atuais são de modelos antigos, as quais apresentam desgastes devido as intempéries causando deslocamentos podendo causar infiltrações na laje ou até em caso extremo algum acidente. E após a reforma do telhado, o prédio do IBASMA estará apto a receber a instalação de placas solares para geração de energia elétrica limpa e sustentável trazendo economia no custo com energia elétrica. | IBASMA | DIREX | 2024-01-02 | 2026-12-31 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 500000 |  | Devido a ação corretiva no sistema de alimentação da energia elétrica do prédio sede apresentada pelo colapsamento do transformador, foi necessária a modernização da subestação, bem como a previsão de inicio no ano de 2025 a realização do censo previdenciário , situação que obstou a evolução dos trabalhos.
| SEGURO PREDIAL | Contratação de empresa | Proteção do patrimônio público contra riscos e sinistros, garantido a reparação ou indenização, visando assegurar a continuidade das atividades institucionais. | IBASMA | DIREX | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Contratação de seguro do prédio | 10000
| MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS | Programa PARCEIROS IBASMA | Fomentar programa, ampliando a rede de credenciados para beneficiar a beneficiários do Instituto | MUNICÍPIO | DAFIN | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Dar amplitude no processo de abordagem aos comerciantes e credenciar junto ao Instituto para que possa ofertar produtos e/ou serviços com preços diferenciados aos beneficiários | 0 |  | Demanda em Andamento.
ATUARIAL Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão atuarial. | GESTÃO ATUARIAL | Assessoria e consultoria atuarial, com elaboração de relatórios Atuariais | Através do comparativo das 03(três) últimas avaliações realizadas pela Consultoria Atuarial, é possível avaliar as ações do Instituto para alcançar o equilíbrio atuarial. | DIREX / CONSULTORIA ATUARIAL | CONSULTORIA ATUARIAL | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Empresa especializada contratada emassessoria e consultoria Atuarial parar elaboração dos relatórios e análises rotineiras. | 20000
BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de pagamento. | MELHORIA DOS SERVIÇOS AOS SEGURADOS | Reduzir prazo de concessão do benefício | Prestar serviços em menor tempo aos servidores e dependentes | SUPREV / DBE | PMA/SUPREV/DBE | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Intensificar ações de cooperação com as secretarias para que forneçam os dados para concessão de benefícios com maior celeridade | 0 |  | Demanda em Andamento.
| INTEGRIDADE BASE CADASTRAL | Prova de vida Anual | Evitar pagamento de benefícios à falecidos | IBASMA | AXEC | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Utilizar do sistema de gestão previdenciária para realização da prova de vida | 0 |  | A Prova de Vida foi realizada no exercício de 2025, mas continuará no Plano de Ação, pois trata-se de ações de rotina. (realização anual.)
| INTEGRIDADE BASE CADASTRAL | Recadastramento servidores Ativos, Inativos e dependentes. Censo previdenciário. | Exigência legal em especial a Lei Federal nº 10.887/2024 | IBASMA | SUPREV | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 400000 |  | Aguardando a conclusão do pregão para contratação de empresa especializada na locação de software de gestão previdenciária Proc. 546/2025.
FINANCEIRA Tesouraria, orçamento, contabilidade geral. | MELHORIA TECNOLÓGICA | Aquisição e instalação novos computadores e de monitores adicionais ou UltraWides em setores específicos. | O uso de 2 monitores permite que os usuários tenham bastante facilidade em executar várias tarefas em um mesmo momento, possibilita a participação em conferência on line enquanto abrem documentos e acessam planilhas com dados relevantes, permite a análise de dois documentos sem a necessidade de impressão, além do comprovado aumento de produtividade e performance em até 40%, segundo pesquisas. | DAFIN/ ASTECOIN / DCO / DFI / DCR | CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2026-01-02 | 2026-04-30 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 50000
IMPRESSORA | MELHORIA TECNOLÓGICA | Contratar empresa especializada em locação e fornecimento de suprimentos de impressoras para utilização dos servidores do IBASMA. | O bom funcionamento das impressoras é essencial para o bom andamento do trabalho administrativo e atendimento ao público. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2026-11-01 | 2026-03-30 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 24000 | regular | Demanda em Andamento.
PROGRAMA PAPEL ZERO |  | Modernização com recursos tecnológicos para maximizar o uso dos recursos humanos e materiais nas atividades do IBASMA, aprimorando a satisfação dos serviços e a preservação do meio ambiente. | Agilidade e transparência na tramitação dos processos administrativos, além da economia de papel. | IBASMA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 100000
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - PRO-GESTÃO RPPS | MANUTENÇÃO DE ADERÊNCIA | Contratar empresa especializada em alocação de sistema específica para monitoramento de rotina visando o cumprimento dos critérios estabelecidos no Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6 | Monitoramento de adrerência ao Manual Pró-Gestão RPPS versão 3.6, condição indispensável para a renovação da Certifiação Pró-Gestão RPPS e possível up grade para o nível III. | IBASMA | DAFIN | 2025-10-01 | 2026-02-28 | Aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Estatuto das Licitações. | 58800 | regular | Demanda em Andamento.
Note on J10: VERIFICAR VALORES NO PROC ANTERIOR